## Planif2025
Planning des activités
ACTIVITES |  | January |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Aout |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Status | Responsable | Commentaires
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Résultat 1 : création et diffusion de supports de communication sur le contenu de la CDN | [52 empty] | En cours | UNITAR / DRACC
1.1 | Développement de kakémonos, de dépliants, d'affiches et de bannières avec des messages clés, ainsi que de t-shirts, de casquettes et d'un livret universitaire, pour les parties prenantes ciblées sélectionnées à Niamey, Maradi, Tahoua, Diffa, Agadez et Zinder, en collaboration avec des experts/professeurs d'établissements d'enseignement nationaux travaillant sur le changement climatique. Mise à jour de certaines sections de la stratégie de communication et du plan d'action de la CDN. | [51 empty] | En cours | UNITAR / DRACC | Des propositions de supports de communications ont été faites par l'expert en communication qui sont soumises à l'appréciation des partenaires clés, notamment les universités et Aghrymet. Concernant le contenu/message clé du livret, celui-ci sera developpé par la partie gouvernementale avec le soutien d'experts lors d'une retraite organisée directement par la partie gouvernementale. | bar: Juin S1 to Septembre S4
1.1.1 | Préparation des messages clés pour chaque support de communication (sauf livret) | [51 empty] | En cours | UNITAR / DRACC | bar: Juin S1 to Juillet S2
1.1.2 | Première révision des messages clés et intégration des commentaires (sauf livret) | [51 empty] | En cours | UNITAR / DRACC | bar: Juin S3 to Juillet S2
1.1.3 | Consultation auprès des partenaires clés (Agrhymet et universités) pour recueillr leur retours sur les messages | [51 empty] | En cours | UNITAR / DRACC | bar: Juillet S2 to Juillet S4
1.1.4 | Organisation d'une retraite pour concevoir le contenu du livret | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | bar: Aout S1 to Aout S2
1.1.5 | Mise en page des supports de communication, tels que les kakémonos, les dépliants, les affiches et les bannières avec des messages clés, ainsi que les t-shirts, les casquettes et un livret (s'il est prêt) universitaire, par un graphiste | [51 empty] | En cours | UNITAR | La mise en page sera prise en charge par UNITAR | bar: Juillet S3 to Aout S2
1.1.6 | Révision des supports et intégration des commentaires | [51 empty] | Pas commencé | UNITAR / DRACC | bar: Aout S3
1.1.7 | Finalization des supports de communication avec graphiste | [51 empty] | Pas commencé | UNITAR / DRACC | bar: Aout S3 to Aout S4
1.1.8 | Validation des supports de communication et leurs messages, ainsi que la mise à jour de la stratégie de communication | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | bar: Aout S3 to Septembre S4
1.1.9 | Impression des supports de communications une fois les messages clés approuvés | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | L'impression sera prise en charge par la partie gouvernementale | bar: Septembre S1 to Septembre S4
Résultat 2 : Des ateliers de sensibilisation et d'information sont organisés dans tous les départements des 3 régions d'Agadez, Zinder et Diffa. | [52 empty] | Pas commencé | UNITAR / DRACC | Important: Les séries d'atelier régionaux et d'événéments universitaires auront lieu dans la mêmê période pour faciliter le déplacement et la logistique pour les acteurs concernés. Les partenaires clés du projet trancheront sur la meuilleur période pour leur mise en oeuvre lors de l'atelier de planification prévu pour la fin du mois de juillet.
2.1 | Organisation de 12 ateliers départementaux et 1 atelier régional de sensibilisation et d'information dans les régions d'Agadez, Zinder et Diffa sur la CDN et le changement climatique, ciblant des acteurs spécifiques de 66 municipalités, à savoir : | [51 empty] | Pas commencé | UNITAR / DRACC | 12 ateliers régionaux seront organisés dans les régions de Zinder, Diffa et Agadez selon 2 axes: axe 1 (zinder Diffa) et axe 2 (Agadez). Ces ateliers réuniront les autorités admnistratives des différentes municiaplités de ces régions ainsi que les représentants des structures de jeunes, des femmes et des OSC. Les dates seront confirmées en coordination avec les parties concernées. | bar: Juin S2 to Novembre S4
2.1.1 | Coordination avec les parties prenantes pour planifier les ateliers dans les régions cibles, notamment le format et dates exactes, tout en identifiant leurs attentes - échanges par email et réunions | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | bar: Juillet S4 to Aout S1
2.1.2 | Preparation des termes de références, liste des participants, invitations, ordre du jour, supports de présentation, et couverture médiatique pour les deux séries d'ateliers | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | bar: Aout S1 to Octobre S1
2.1.3 | Planification de la logistique sur place des ateliers avec les partie prenantes concernées | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | bar: Septembre S1 to Octobre S1
2.1.4 | Organisation des ateliers de sensibilisation et d'information dans les départements d'Arlit, Bilma, Iférouane, Ingal et Tchirozerine dans la région d'Agadez (AXE2) | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | L'organisation des ateliers sera assurée en charge par la partie gouvernementale | bar: Octobre S1 to Octobre S4
2.1.5 | Organisation des ateliers de sensibilisation et d'information dans les départements de Gouré,Kantché,Maggaria, Mirriah, Tanout et Takeita dans la région de Zinder et 1 atelier régional à Diffa (AXE1) | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | L'organisation des ateliers sera assurée en charge par la partie gouvernementale | bar: Octobre S1 to Octobre S4
2.1.6 | Séance de retour sur le déroulement des ateliers pour la préparation d'un rapport | [51 empty] | Pas commencé | DRACC / UNITAR | bar: Novembre S1 to Novembre S2
2.1.7 | Préparation d'un rapport sur les deux séries d'ateliers | [51 empty] | Pas commencé | DRACC / UNITAR | bar: Novembre S1 to Novembre S4
Résultat 3 : les documents de la CDN sont diffusés par le biais d'événements/dialogues/conférences dans les universités publiques de Niamey, Maradi, Tahoua et Diffa. | [52 empty] | Pas commencé | DRACC / UNITAR | Important: Les séries d'atelier régionaux et d'événéments universitaires auront lieu dans la mêmê période pour faciliter le déplacement et la logistique pour les acteurs concernés. Les partenaires clés du projet trancheront sur la meuilleur période pour leur mise en oeuvre.
3.1 | Collaboration avec les universités publiques de Niamey, Maradi, Tahoua et Diffa dans le cadre d'événements/débats/conférences de sensibilisation et de diffusion des produits de la CDN | [51 empty] | Pas commencé | DRACC / UNITAR | Des événemments avec au moins 200 jeunes. Chacun sera organisé dans 4 universités publiques du Niger, à savoir, Niamey,Tahoua, Zinder et Diffa. Les étudiants participeront à des dialogues sur le climat au niveau de chaque université. | bar: Juin S2 to Novembre S4
3.1.1 | Coordination avec les parties prenantes concernées pour planifier les événemments dans les universités cibles, notamment le format, les YCDs et les dates exactes - échanges par email et réunions | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | bar: Juillet S3 to Aout S1
3.1.2 | Preparation des termes de références, liste des participants, invitations, ordre du jour, supports de présentation, et couverture médiatique pour les ateliers universitaires | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | bar: Juillet S3 to Octobre S1
3.1.3 | Planification de la logistique sur place des ateliers avec les partie prenantes concernées | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | bar: Aout S4 to Octobre S1
3.1.4 | Communication sur les événemments dans les universités cibles | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | bar: Septembre S1 to Octobre S1
3.1.5 | Evénements/débats/conférences de sensibilisation et de diffusion des produits de la CDN à l'université de Niamey | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | Les événemments dans l'Université de Niamey pourraient avoir lieu plus tôt (début septembre) si la planification peut être effectuée plus rapidement que prévu et si l'université concernée donne son accord. L'organisation des ateliers sera assurée en charge par la partie gouvernementale | bar: Octobre S1 to Octobre S4
3.1.6 | Evénements/débats/conférences de sensibilisation et de diffusion des produits de la CDN à l'université de Tahoua | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | L'organisation des ateliers sera assurée en charge par la partie gouvernementale | bar: Octobre S1 to Octobre S4
3.1.7 | Evénements/débats/conférences de sensibilisation et de diffusion des produits de la CDN Maradi | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | L'organisation des ateliers sera assurée en charge par la partie gouvernementale | bar: Octobre S1 to Octobre S4
3.1.8 | Evénements/débats/conférences de sensibilisation et de diffusion des produits de la CDN à l'université de Diffa | [51 empty] | Pas commencé | DRACC | L'organisation des ateliers sera assurée en charge par la partie gouvernementale | bar: Octobre S1 to Octobre S4
3.1.9 | Séance de retour sur le déroulement des ateliers pour la préparation d'un rapport | [51 empty] | Pas commencé | DRACC / UNITAR | bar: Novembre S1 to Novembre S2
3.1.10 | Préparation d'un rapport sur les événemments universitaires | [51 empty] | Pas commencé | DRACC / UNITAR | bar: Novembre S1 to Novembre S4